## Sheet1
Summary of the points to be further developed according to importance gradation
Function | Explanation | Importance | Hours | Cost | accepted / not accepted | Comment | Picture
Phase 1 planning | 10% of total |  | 9.5 | 950
Clamping bandage / BR | In the first (or last field) of a steel structure on both sides should a clamping bandage be shown. | 1 | 8 | 800 | not accepted -- B/YES | Die Spannverbände schauen durch die Konstruktion hindurch. The tension bandages look through the construction.
Clamping bandage | For longer hall versions should be a clamping bandage between the 5th and 6th ties. | 1 | 2 | 200 | not accepted -- B/YES | Wenn in einem Feld ein Spannverband verläuft (oder Biegesteifer-Rahmen anstelle des Spannverbandes) muss dieser Spannverband auch im Kragarm weiter verlaufen.
Clamping bandage | Another repetition should then take place between the 10th and 11th binder. | 1 | 2 | 200
Clamping bandage | If the customer positions in this field a gate, a door, a window, this can only be done if he at this point has Surcharge accepted: | 1 | 5 | 500
Clamping bandage | a) for a set of pressure pipes to move the clamping bandage into next field | 1 | 1 | 100
Clamping bandage | b) if he does not want it or not possible, because there is another element (window, etc.), then for a diagonal bar, so that conditionally a door or a window can be accommodated, | 1 | 1 | 100
Clamping bandage | c) if he does not want it or not possible, because both window and door or a gate should be accommodated, then a rigid frame. | 1 | 1 | 100
Clamping bandage | Positioning and automatic adjustment | 1 | 3 | 300
Snow load | The snow load should be here based on the data of the place of construction (road, house number, zip code, city), determined automatically. NOTE: For snow load: PACO will provide a table from which the relevant district of a valid snow load and wind load can be assigned. | 1 | 5 | 500 | not accepted -- B/YES | Es tauchen immer wieder Fehler auf. Beispielsweise für 26382 Wilhelmshafen zeigt der Konfigurator 150 kg/m² Schneelast an. Dies ist nicht richtig!Im weiteren Verlauf müsste unter dem Punkt "Grösse" die Länge mit 5,00 m Binderabstand (Achse/Achse) angezeigt werden, da durch die Windlast die PACO-Variante '2 zu wählen ist. Dies ist nicht der Fall. Es werden Längen mit 6,00 m (Achse/Achse) Binderabstand angezeigt. Bitte sehen Sie hierzu auch die Anmerkungen zur Bemaßung in Zeile 91.
Snow load | Based on the location data, the configurator would determine terrain height above sea level. From the info terrain level and snow / wind load zone calculate the required snow load per kg / m2 using a formula. | 1 |  | 0
Additional loads | The customer should have also possibility to have a solar panel system (PV-System) with additional load of 30 kg/m2. Snowload comes on top of this load. | 1 | 2 | 200
Eaves height | The customer should be able to determine eaves height in 10 cm increments. | 1 | 3 | 300
Eaves height | The eaves height could be around max. 2 m lower than next standard height without price impact. | 1 | 1 | 100
Eaves height | The increase in height can continue up to 3 m, but now in 10 cm increments. The additional costs would be set as follows: +10 cm to +100 cm surcharge 1, +110 cm to +200 cm surcharge 2, etc.). | 1 | 1 | 100
Eaves area | Cantilever (Kragarm, kuormahyllyn kannatin tai pelkkä tasapohjainen koukku) is at least 2 m high (measured from the lower edge of the steel prop) | 1 | 5 | 500
Eaves area | Cantilevers: In the eaves areas of the main building and the Anschleppungen should be possibility to apply cantilevers. The cantilever width should be variable from 0.50 m to 3.50 m. | 1 | 3 | 300 | not accepted -- B/YES | Wenn der Dachüberstand an der höchsten Stelle angesetzt wird, muss das Dachpaneel durchlaufen! Die Dachrinne muss sich entsprechend verschieben. Ebenso das Fallrohr. Der Dachüberstand benötigt immer eine eigene Dachrinne und Fallrohre. Der Kragarm (Überdachung) darf nicht länger als die Anschleppung selbst oder Halle sein. Auch hier ist im Positionseditor eine Einstellung zu treffen, das längere Varianten nicht wählbar sind.
Eaves area | Cantilevers can be used at the same height as the eaves of the main building but also lower in 10 cm increments. At least, however, a height of 2 m from UK steel profiles. | 1 | 4 | 400 | not accepted -- B/YES | Der Kragarm ist am Ende angeschrägt. Dies ist im Konfigurator nicht so sichtbar. Das Fallrohr darf nicht schwarz sein. Fallrohr unterhalb des Kragarmes verläuft waagerecht.
Eaves area | If an Anschleppung is applied, the wall cladding is eliminated in the main hall in this area up to the level of the Anschleppung. | 1 | 5 | 500
Eaves area | The roofing is identical to the main building or the Anschleppung. | 1 |  | 0
Hall width | The customer should be given the opportunity to select Hall width with 10 cm increments. | 1 | 3 | 300
Hall width | The displayed price always jumps to next broader hall version. | 1 | 2 | 200
Hall length | The customer should be given the opportunity to select Hall length with 10 cm increments. | 1 | 3 | 300
Hall length | The indicated price always jumps to the next longer Hall version. | 1 | 2 | 200
Hall length | If the hall length is shorter than the standard length, the binders are pushed together evenly in the illustration. | 1 | 3 | 300
Crane runway | For an additional charge, the customer can choose "Surcharge for the static reinforcement of the construction for a crane runway including the Craneway consoles " a) for a 5 ton crane and alternatively b) 10 ton crane. | 1 | 4 | 400 | not accpeted -- A/YES | Bitte fügen Sie optisch noch die Kranbahn (nicht den Kran selbst) zusätzlich ein. Der Preis bleibt unverändert. Die Kranbahn bitte abweichend zum Bild ebenfalls in einem feuerverzinktem Stahl darstellen. Die Excel-Liste haben wir bezüglich der Preise zu dem 10 Tonnen Kran ergänzt.
3. Dimensions | NOTE: Here still has to be decided whether these choices in this point "3. Size "should be integrated or whether an additional overpoint should be created. In addition, the dimensions of the hall to be supplemented to make this more flexible for the customer, to the following further choices. | 1 |  | 0
Lichtfirst | Positioning. It should be possible to determine the position of the light ridge (Lichtfirst), which fields have it and which not. | 1 | 5 | 500 | not accpeted -- A/YES | der Lichtfirst ist nicht mehr wählbar! Dies war zu einem früheren Bearbeitungsstand eigentlich schon optisch fertig.
Fan flaps | Within the Lichtfirsts it should be possible to position a fan flap/door (one fan flap per field). | 1 | 4 | 400
Skylight domes | Number and positioning. On each roof surface panel (midway between eaves and ridge) can be positioned a dome light. User should be able to select panels with domes. | 1 | 2 | 200
RWA function | Both fan flaps as well as light ridge and dome skylights should be subject to a surcharge calculated with a RWA function. NOTE: RWA-Formula missing. | 1 | 2 | 200
Wall cladding | * Roof overhang: The customer should be given the opportunity to have a 0.30 m wide roof overhang on all sides to choose. | 1 | 4 | 400
Additional offers | This point should include the following choices where the customer simply can put a selection mark. This can also be queried in the last item "request offer": | 1 |  | 0
Additional offers | Building application / architect plans | 1 | 1 | 100
Additional offers | * Fire protection paint o F30 o F90 | 1 | 1 | 100 | not accepted -- A/YES | Bitte nehmen Sie den Brandschutzansicht F60 und F90 erstmal komplett heraus, da wir Ihnen hierzu aktuell keine Preislisten zur Verfügung stellen können und das Projekt abschließen möchten. Demnach bleibt hier nur F30 zur Auswahl.
Additional offers | * Thermal insulation certificate | 1 | 1 | 100
Additional offers | * Concrete floor slab (preparation of static calculations) | 1 | 1 | 100
Additional offers | * The price for the construction of a thermally insulated concrete floor slab incl. static calculations (eristetty betonilaatta – Formula from Paco). Here the customer should put a tick and then see the price directly. The price of the floor slab is related to the m2-number determined by the postal code. | 1 | 3 | 300
Concrete floor panel Futura | Price | 1 | 1 | 100
Cudgels for recording a crane runway | Some Kind of flashings that are located at the steel beams. At these flashings the customer can install a surface on that a crane can move. | 1 | 1 | 100 | not accepted -- B/YES | Die Knaggen waren in einer früheren Version schon sichtbar. Wenn man diese nun auswählen möchte, passiert jedoch nicht. Fazit: Diese Funktion ist nicht da.
Phase 1 project management & communications | 15% of total |  | 15.75 | 1575
Phase 1 totals |  |  | 120.25 | 12025
Phase 2 planning | 10% of total |  | 3.3 | 330
Roof slope | The customer should be able to set Roof slope from at least 6 degrees to max 20 degrees both at saddle and at pitched roofs. | 2 | 3 | 300
Roof slope | Paco’s preset number of degrees represents the best price. Both lower and higher roof pitches are also subject to a surcharge. | 2 | 1 |  |  | Es wird nicht PACO-Standarddachneigung zu beginn als Standard angezeigt!
Multi-storey | Above a side wall height of 3.00 m, it should be possible to position windows again. Next possibility should be starting from 6.00 m. | 2 | 1 | 100
Thermal insulation | There should be selection for an improved thermal insulation for light ridge, fan flaps and skylights | 2 | 1 | 100 | not accepted -- A/YES | Der Lichtfirst ist nicht mehr auszuwählen, obwohl diese Funktion eigentlich schon einmal funktioniert hat! Als der Lichtfirst noch wählbar war, ist jedoch aufgefallen, dass durch den Lichtfirst die Z-Pfetten des Daches durchgelaufen sind und somit sichtbar waren. Wenn ein Lichtfirst eingesetzt wird, entfallen die Z-Pfetten im Bereich des Lichtfirstes. Die Lichtkuppeln müssen etwas realistischer aussehen und von der Größe auch passender dargestellt werden. Unsere Lichtkuppeln haben eine Größe von 1,80 x 2,40 m! Zudem sind unsere Lichtkuppeln erstmal immer "starr". Wenn die Lichtkuppel Thermo mit Lüftungsfunktion gewählt wird, oder die RWA-Funktion sollte die Lichtkuppel (wie beim Lichtfirst) geöffnet erscheinen. Die Lichtkuppeln sind zudem komplett in weiß dazustellen. (keine grüne Umrandung) Bitte fügen Sie die Größe der Beschreibung hinzu: "Lichtkuppel Thermo 1,80 m x 2,40m" "Lichtkuppel Thermo 1,80 m x 2,40 m mit Lüftungsfunktion" usw.
Doors / Gates / Windows | Product range. All doors, gates and windows in the PACO product range should be selectable. | 2 | 10 | 1000
Doors / Gates / Windows | For better clarity for the selection a sub-menu structure should be developed. | 2 | 3 | 300
Doors / Gates / Windows | Window Positioning. It should be possible to position doors and gates completely freely. | 2 | 5 | 500 | not accepted -- A/YES | Ein Tor mit einer Höhe von 4,20 m darf nicht platzierbar sein, wenn beispielsweise nur 4,00 m Höhe vorhanden ist. Die Einbaufreiheiten haben wir Ihnen bereist separat mitgeteilt. Dies bezieht sich auch auf alle weiteren Einbauten wie Fenster und Türen!
Doors / Gates / Windows | It should be possible in a field to position several different elements (with defined minimum distances) next to each other. | 2 | 4 | 400
Doors / Gates / Windows | In height above UK steel profile should windows beyond that also be freely positionable. | 2 | 2 | 200
Doors / Gates / Windows | Higher Equipment. In addition, the equipment should also be able to be selected with a higher value. | 2 |  | 0
Doors / Gates / Windows | In particular, a new menu structure must also be developed, possibly with dropdown-function to ensure clarity. | 2 |  | 0 | not accepted -- A/YES | Hier müsste noch ein weiteres Feld mit dropdown-Funktion eingefügt werden: Lichtbänder Innerhalb der Excel-Liste "Zusatzaustattungen" finden Sie die Preise und ein Bild, wie die Lichtbänder aussehen. Für Lichtbänder kann KEINE Zusatzaustattung gewählt werden. Die Farbwahl ist auch bei den Lichtbänder mit 25 % Aufpreis zu versehen.
Doors / Gates / Windows | For a surcharge, user should have option: * To equip the windows and doors with aluminium frames * To equip the windows and doors with 3-ply glass * To choose an improved thermal insulation for sectional doors | 2 | 3 | 300 | not accepted -- B/YES | Die Zusatzaustattungen sollen sich immer erst aufklappen, wenn Kunststoff oder Aluminium gewählt wurde und dann direkt unter Kunststoff oder Aluminium erscheinen. So könnte man denken, dass die Zusatzaustattungen nur bei Aluminium möglich sind. Die Zusatzaustattungen sind mit Aufpreisen versehen. Diese sind in % angegeben und in der Excel-Liste "Zusatzaustattungen" zu finden.
Phase 2 project management & communications | 15% of total |  | 5.4 | 540
Phase 2 totals |  |  | 41.7 | 4170
Phase 3 planning | 10% of total |  | 3.7 | 370
Eaves area | Anschleppung: At each eaves area it should be possible to attach a (Anschleppung). The Anschleppung gets the same roofing and wall covering and also the same roof inclination as the main building. | 3 | 5 | 500 | not accepted -- B/YES | Die Anschleppung ist direkt an die Stahlkonstruktion der Haupthalle angeschlossen, ohne eigene Stützen. Die gesamte Dimensionierung der Stütze und Träger der Anschleppung entsprechen in etwa der der Hauptkonstruktion. Demnach sind die dargestellten Träger wesentlich zu schmal. Die Entwässerung der Haupthalle muss über der Anschleppung enden. Die Anschleppung benötigt eine eigene Dachrinne und eigene Fallrohre. Die Optik der Regenrinne ist zu beachten (Kastenrinne). Die Z-Pfetten der Anschleppung müssen die gleiche Dimensionierung der Haupthalle haben. Die Bodenplatte muss durchgängig sein. Die ausgewählte Fundamentvariante ist auch in der Anschleppung zu berücksichtigen.
Eaves area | The highest point of the Anschleppung is the eaves height of the main building. | 3 | 2 | 200 | not accepted -- A/YES | Die Spannverbände in der Anschleppung fehlen. Die Optik der Z-Pfetten passt nicht. Sehen Sie dazu weiter unten den Punkt "Ausrichtung Z-Pfetten" in Zeile 87
Eaves area | The kidnapping can be also lower than at eaves height. This should be done in 10 cm increments. | 3 | 1 | 100
Eaves area | The minimum height would be 2 m lower than the standard eaves height of the Main building. | 3 | 1 | 100 |  | Wenn bei der Anschleppung der Punkt "Wandverkleidung" angehakt wird, sieht die Wandverkleidung nicht durchgängig aus. Jedoch liefern wir eine komplett durchgängige Wand. Wenn man "Gebäudeverbindung" oder "keine Wandverkleidung" wählt sollte hier der Spannverband auch durch einen Biegesteifen-Rahmen ersetzt werden. Der Kunde möchte in diesem Fall sehr sicher in die Anschleppung hineinfahren.
Eaves area | The maximum width of the Anschleppung is 6 m. No, we have choose the max. at 8,00 m. | 3 | 1 | 100 | not accepted -- B/YES | Die Anschleppung schließt nicht an beiden Seiten bündig ab sonder geht über die Halle hinaus. Wenn man einen Kragarm (Überdachung) an der kompletten Hallenlängsseite auswählt und im Nachgang eine Anschleppung auswählt, bleibt das Dach halb offen. Hier müsste im Bereich der Anschleppung der Kragarm "verschwinden" und die Anschleppung komplett geschlossen angesetzt werden.
Storage platforms | The customer should be given the opportunity to get a 1-storey storage platform in field sizes of max. 6 * 5 m free to position inside the building. | 3 | 3 | 300 | not accepted -- B/YES | Wenn zwei Lagerbühnen aneinander gesetzt werden, wird nur eine Stütze benötigt. Um die Öffnung für die Treppe muss ein Geländer platziert sein. Die Stufen der Lagerbühnen erscheinen etwas zu breit. Sobald ein Modul mit Treppe gewählt wird, fehlen in der Ansicht die Pfetten unterhalb der Lagerbühne. Wenn eine Lagerbühne an eine Trennwand (Halleinneren) gesetzt wird, muss an dieser Seite da Geländer entfallen. Dies ist unnötigt, wenn direk eine Wand anschließt. Jedoch ist dann auch in diesem Bereich an der Wand preislich ein Wandanschluss zu berücksichtigt. Die Lagerbühne hat zudem seperate Stützen und wir NICHT an die Konstruktion angeschlossen! Die Stützen der Lagerbühne werden vor den Stützen der Halle platziert.
Storage platforms | Optional are pedestals (koroke), staircases, railings and pallet transfer stations. | 3 | 10 | 1000 | not accepted -- initial requirement: Optional are pedestals (koroke), staircases, railings and pallet transfer stations -- present in version F (calling YES) | Es fehlt noch die Auwahlmöglichkeit einer Palettenübergabestation und die Auswahl eines Podestes. Ein Podest dient dazu, dass die Treppe nicht direkt unter der Lagerbühne platziert wird, sondern seitlich an der Lagerbühne. Bezeichnung der Auswahl: 2. Laden = Lagerbühne 2. Laden mit Treppe = Lagerbühne mit integrierter Treppe (+Palettenübergabestation) Lagerbühne mit seitlicher Treppe (+Palettenübergabestation) Lagerbühne mit Palettenübergabestation Bei der Auswahl eines Moduls mit Treppe muss noch ein Haken gesetzt werden können, dass hier zudem eine Palettenübergabestation platziert werden soll. Bitte prüfen Sie die Funktion und Kombination der einzelnen Elemente zueinader vorab! | Wenn die Lagerbühne direkt an eine Trennwand anschließt muss das Geländer entfallen und die Treppe versetzt werden. Sehen Sie dazu das Bild ganz rechts!
Partitions | Between two trusses, the customer can create a partition made of ISO panels or steel trapezoidal sheet. | 3 | 3 | 300 | not accepted -- B/YES | Wenn man eine Trennwand einsetzt und dann die Wandverkleidung entfernt, schließt die Trennwand das Gebäude nicht vollständig ab. Es bleibt also eine "Lücke" bestehen. Die Farbe der Trennwand muss zudem wählbar sein. Sollte diese nämlich als Außenwand fungieren, soll diese nicht weiß bleiben. Bitte bei dem Punkt "Farben" den Unterpunkt "Trennwand" unter dem Punkt "Wände" einfügen. Die Farbwahl ist hierbei gleich, jedoch sollte im Standard RAL 9002 (Grauweiß) eingestellt sein.
Wall cladding | In addition, there should be possibility to adapt the wall cladding needs at the site: | 3 |  | 0
Wall cladding | * Differing height of the wall cladding: Optionally for wall cladding from +0.20 m from UK steel, the customer can also choose from -0.05 m. | 3 | 5 | 500 | not accepted -- B/YES | Bei der Anschleppung ist der Sockel nicht sichtbar und die Wandverkleidung geht einfach bis auf den Boden. Wenn die normale Fundamentvariante ausgewählt wurde, ist die Oberkante der Stahlstütze gleich der Oberkante des Fußbodens. Sehen Sie dazu die beiden Sockeldetails rechts im Bild. (1. normale Variante mit Sockel / 2. Variante ohne Sockel mit durchgängiger Betonbodenplatte und niedrigerer Wandverkleidung)
Wall cladding | * Elimination of the wall cladding: As an option to doors, the customer can also select the removal of the wall cladding in a partial area of an outer wall or complete length of a pediment (katon alla oleva kolmion muotoinen seinän osa) or long side. | 3 | 2 | 200
Wall cladding | * Building connection: At the places where the wall cladding is omitted, the customer can choose at an extra fee the connection to an existing building. | 3 | 2 | 200 | not accepted -- A/YES | Da der Kunde die Gebäudeverbindung meistens auswählt um in ein vorhandenes Gebäude hineinzufahen, wäre es hier sinnvoll, wenn das Feld frei wäre. In dem Fall wo ein Spannverband genau in dem Feld sitzt müsste dieser durch einen Biegesteifen-Rahmen ersetzt werden. So hat der Kunde die Möglichkeit in ein anderes Gebäude hinzufahren.
Colors | Presentation. The color representation should be more realistic. | 3 | 0 | 0
Colors | * The windows and doors should also be able to be selected in color, in which case a defined surcharge applies. | 3 | 2 | 200 | not accepted -- A/YES | Bitte eine durchgängige Farbbeschriftung. Erst der RAL Farbton und dann darunter in Klammern die Bezeichnung. Also zum Beispiel: RAL 3000 (feuerrot) Dies müsste auch bei den Farben der Fenster so berücksichtigt werden. AP 44 (weiß) Die Kantbleche sollen deferenzierter gewählt werden können. Hier soll folgende Unterscheidung gemacht werden: Kantteile Dach (Ortgang, Oberfirst) Kantteile Wand (Tropfkanten, Gebäudeecken) Für die Wand und das Dach wäre folgende Teile wählbar (die Bezeichnungen sind zu ersetzen) "Wand inkl. Dachrinne" "Dach inkl. Rinneneinlaufblech" Für die Tore müssen die Farben ebenfalls angepasst werden: RAL 3000 (feuerrot), RAL 5003 (saphirblau), RAL 5010 (enzianblau), RAL 6009 (tannengrün), RAL 7005 (mausgrau), RAL 7016 (anthrazitgrau), RAL 8014 (sepiabraun), RAL 9002 (grauweiß), RAL 9005 (tiefschwarz), RAL 9006 (weißaluminium), RAL 9007 (graualuminium), RAL 9010 (reinweiß) | ACHTUNG: Für eine veränderte Farbwahl der Kunststofffenster und Kunststofftüren (Standard AP 44 weiß) ist ein Aufpreis anzusetzen!
Phase 3 project management & communications | 15% of total |  | 6.15 | 615
Phase 3 totals |  |  | 46.85 | 4685
Project |  | Total | 208.8 | 20880
Legend:
1 -- Implementation is very important
2 -- Implementation is less important
3 -- Implementation can also take place at a later date
Allgemein | Ausrichtung der Z-Pfetten |  |  |  | not accepted | Die Pfetten müssen in Richtung First zeigen
| Optik der Dachrinne |  |  |  | not accepted | Wir setzen hier eine Kastenrinne ein! Bitte die Optik anpassen. Die Farbe der Kastenrinne muss auch separat auszuwählen sein.
| Optik der Paneele / Stahltrapezbelche und Kantteile an der Halle |  |  |  | not accepted | Im Dachbereich ist kein Unterschied zwischen ISO-Paneelen und Stahltrapezblech erkennbar. Das Firstbelch fehlt bei beiden Varianten! (Kantblech mittig auf dem Dach beim Satteldach) Bei einigen Varianten werden die Kantbleche nicht richtig angezeigt.
| Platzierung der Einbauten |  |  |  | not accepted | Im Positionseditor muss immer die gesamte Giebelseite angezeigt werden. Es sollen Bemaßungen von Außenkante Fassade angezeigt werden. Der Abstand der Einbauten (Türen, Tore und Fenster) zueinander muss ebenfalls angezeigt werden.
| Bemaßung der Halle |  |  |  | not accepted | Die Maße der Halle, die der Kunde wählt sollen sich auf Außenkante Fassade beziehen. Die Standardbreiten wären demnach anders! ( 8,50 m, 10,50 m, 13,00 m, 15,00 m, 16,50 m, 18,50 m, 21,50 m, 24,50 m) Achtung es muss immer die Standard-Traufhöhe eingestellt sein! Die Auswahl bei der Traufenhöhe lässt sich nicht bedienen. Es springt immer auf den Ausgangswert zurück. Nur mir +/- ist eine Auwahl zu treffen. Mit dem hoch/runter Pfeilen nicht. Dieser Fehler sollte behoben werden.
| Stahlkonstruktion |  |  |  |  | Hier ist noch ein Info-Button einzufügen
| Stahlkonstruktion |  |  |  |  | Wenn nur eine Stahlkonstruktion (oder Stahlkonstruktion mit C- und Z-Profilen) geplant wird, darf keine Dachrinne und keine Fallrohre zu sehen sein. Dachrinne und Fallrohre verkaufen wir dann NICHT mit.
| Stahlkonstruktion |  |  |  | not accepted | Um die Wandverkleidung sicher befestigen zu können, benötigen wir auch auf den Giebelseiten C-Profile. Da die Profile max. 6,00 m überspannen können, müssen hier zudem Pendelstützen sichtbar sein. Bei einer 13,00 m breiten Hallen müssten demnach 2 Pendelstützen eingesetzt werden. Bei all unseren Hallen werden Endfeldbinder (ohne Voute und schmaler) eingesetzt. Die Hauptrahmen werden immer mit Voute ausgeführt. Dies sollte auch sichtbar sein.
| Tropfkante |  |  |  | not accepted | Wir haben im Bereich über den Türen und Fenster immer noch ein weiteres Kantteil, welches auch sichtbar sein sollte. Dies ist jedoch lediglich ein "kleines Kantteil". Bitte fügen Sie dies noch ein. Die Farbe dieses Katteil soll immer in Farbe der Wandverkleidung erscheinen!
| Stahlkonstruktion |  |  |  | not accepted | Wenn der Kunde eine Stahlkonstruktion inkl. C-Profilen gewählt hat (mit Dach- und Wandstahlpfetten) soll es trotzdem möglich sein, an den Wänden einige Austattungen zu platzieren. Und zwar sollen hier Torrahmen sowie Türrahmen auszuwählen sein, damit der Kunde nachträglich hier auch solche Elemente einbauen kann. Eine Liste dazu haben wir seperat erstellt. Rechts sehen Sie einmal eine Skizze wie dies auszusehen hat. Zu beachten ist, dass die Rahmen aus C-Profilen hergestellt werden. Über dem Torrahmen sind immer zwei C-Profile zu platzieren. Der Türrahmen benötigt dies nicht.
| Regale |  |  |  | not accepted | Da wir keine Regale verkaufen, sind diese bitte komplett zu entfernen.
| Untergrund |  |  |  | not accepted | Die schwarze Plattform muss bei sehr großen Hallenkonfigurationen entsprechend "mitwachsen".
| Bemaßung |  |  |  | not accepted | Den Punkt "togglemeasures" bitte "Maßangaben" nennen. Die Bemaßung ist teilweise nicht lesbar, da diese übereinander liegt. Die Dachüberstände müssen ebenfalls bemaßt werden. Sehen Sie Zeile 90 bzgl. der Bemaßung der einzelnen Einbauten. Diese sollen im Bezug zueinander und im Bezug auf Außenkante Fassade bemaßt werden!
| Optik des Tores |  |  |  | not accepted | Das Tor muss etwas nach hinten versetzt in die Fassade eingelassen sein.
| Allgemeine Texte |  |  |  | not accepted | Bei der Farbauswahl fehlen optisch die Pfeile um das Feld aufzuklappen. Zudem wäre es sinnvoller, wenn die Pfeile nach unten zeigen und nicht nach rechts. Bitte verändern Sie den Infotext in dem Feld wie folgt: Bitte klicken Sie zunächst auf eine Wand um die Auswahlmöglichkeiten zu aktivieren. Dafür müssen die Wände eingeblendet sein. Tipp: Die Wände und das Dach können Sie über die Tasten links unten ein- und ausblenden. Tipp: Klicken Sie auch auf das Dach und die Bodenplatte im Halleninneren um weitere Elemente auszuwählen. Den Text bei der Schneelastermittlung bitte wie folgt ändern: Bitte wählen Sie die Adresse Ihres Bauortes aus, um die Schneelast zu ermitteln.